《需求规划说明书》

# 一、文档目的与规划依据

## 1.1 文档目的

本文档旨在为“图书借阅和归还登记系统”提供全面的需求规划指导。通过明确需求迭代划分、任务分解、进度安排及验收标准，确保项目团队（3-4人小组）在6周开发周期内，能够有序交付满足“强事务、高可靠性”核心质量属性的软件版本，并为后续的测试用例设计（D5）和变更控制（D7/D8）提供基准。

## 1.2 规划依据

本需求规划严格基于以下四个维度的依据综合编制而成：

1.课程与项目任务依据：依据《软件过程》课程实践作业2的任务要求，以及本项目《项目任务书》中确定的“6周内完成开发并上线”的总体目标。

2.生命周期模型依据：依据前期制定的《软件过程定义说明书》中明确选用的“迭代-增量”模型，以及配套的《迭代增量开发计划》（三个增量）。

3.顶层约束依据：基于项目固有的强约束条件——开发周期仅6周、团队规模仅3-4人且角色需兼任、以及“强事务、高可靠性”的质量属性要求。

4.需求基线依据：依据《需求池文档》（D1）提取的原始需求清单，以及《需求分析报告》（D2）中采用MoSCoW法确定的优先级与业务域分组结果。

# 二、项目总体目标与范围

## 2.1 项目总体目标

本项目致力于在紧张的 6 周周期内，交付一套满足实际业务需求且质量可靠的登记系统。具体目标涵盖以下三个方面：

首先，在功能目标上，需完整实现图书检索、借阅登记、归还登记、续借、逾期管理与统计报表等核心功能，全面覆盖图书馆日常借还业务主链路，消除人工登记的效率瓶颈。

其次，在质量目标上，系统必须满足“强事务、高可靠性”要求。借阅与归还操作需具备绝对的强事务一致性，核心登记操作保证零数据丢失，且系统正常运行期间可用性不低于 99%。

最后，在进度目标上，必须在 6 周内完成需求分析、系统设计、编码开发、测试与部署上线，采用迭代增量方式稳步推进，确保按期交付可运行版本。

## 2.2 系统范围

本系统定位于校园网环境下的 B/S 架构 Web 应用，主要使用者为图书馆管理员（通过 PC 端浏览器操作）。系统的核心业务实体围绕“图书-读者-借阅记录”三表联动展开。在系统边界上，本项目聚焦于 PC 端后台管理主链路，不包含面向终端读者的移动端 App 或小程序开发。范围界定清晰，以确保团队精力集中于核心借还业务与强事务一致性的打磨。

# 三、需求优先级及排序规则

## 3.1 排序规则

本项目采用 MoSCoW 法（Must/Should/Could/Won't）进行需求优先级划分。排序规则紧密围绕“借还事务主链路”的核心程度与系统质量底线确定：

首先保障 Must（必须有） 级别需求，该类需求是构建系统核心业务闭环的基础；其次完善 Should（应该有） 级别需求，以提升系统的易用性与业务可追溯性；最后根据开发资源情况，酌情纳入 Could（可以有） 级别的增强型业务功能。该排序规则将直接作为后续划分需求和分配资源的依据。

## 3.2 优先级划分结果

| 优先级 （MoSCoW） | 需求ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Must（必须有） | REQ-BORROW-04、REQ-RETURN-05、REQ-USER-01、REQ-BOOK-02、REQ-OVERDUE-07、REQ-NFR-10 | 对应第一个迭代核心主链路：借还事务、读者/图书基础信息、逾期管理与非功能基线 |
| Should（应该有） | REQ-QUERY-03、REQ-RENEW-06、REQ-AUDIT-09 | 对应第二、三迭代：检索、续借、操作日志 |
| Could（可以有） | REQ-REPORT-08 | 对应后续迭代：统计报表导出 |

## 3.3 规划一致性说明

上述表格中的优先级划分与作业 1 确定的“迭代-增量”开发计划保持高度一致。特别是 Must 级需求，已明确锁定为第一个迭代必须交付的核心主链路，以确保项目在早期即可验证强事务与高可靠性的质量属性。

# 四、需求依赖关系

理清需求间的依赖关系是规划开发顺序、设计系统架构与数据库的前提。结合本系统的核心业务流与质量属性要求，各项需求之间主要存在以下四个维度的深度依赖：

## 4.1 基础数据对核心事务的支撑依赖

4.1.1 读者状态与额度的前置校验

借书登记（REQ-BORROW-04）的主流程依赖于读者信息（REQ-USER-01）。系统在生成借阅记录前，必须读取读者档案，严格校验其当前状态（是否正常注册）以及在借数量是否超限，这是保障借阅业务合规性的第一道防线。

4.1.2 图书在馆状态的基础支撑

还书登记（REQ-RETURN-05）与借书流程均强依赖于图书信息（REQ-BOOK-02）。借书时需确认该书在馆且可借；还书时需准确恢复在馆数量。基础图书档案的建立是维持馆藏库存数据一致性的绝对前提。

## 4.2 动态状态流转的前置依赖

4.2.1 逾期状态对时间字段的依赖

逾期管理（REQ-OVERDUE-07）的触发完全依赖于借阅记录生成时确立的“应还日期”字段。系统通过每日定时扫描该字段与当前日期的差值，来判定是否执行逾期标记与名单生成。

4.2.2 续借操作对业务状态机的约束

续借登记（REQ-RENEW-06）的实现具有严格的状态依赖。主流程必须确保当前借阅记录处于“未逾期”状态，且关联图书未被他人预约。只有在满足这些前置状态约束下，系统才允许将应还日期延长 30 天。

## 4.3 事务与并发控制的底层技术依赖

4.3.1 三表联动的原子性约束

系统要求极高的数据一致性（REQ-NFR-10）。以借书为例，“生成借阅记录、图书库存减1、读者在借数加1”涉及三表联动，必须在一个数据库事务内完成。若任一步骤（如写库失败）发生异常，必须依赖事务回滚机制，确保三表均恢复原状，无脏数据残留。

4.3.2 并发场景下的锁机制支撑

为应对两终端并发借阅最后一本图书的异常流程，底层架构必须引入行锁或乐观锁机制，以保证在竞争状态下仅有一笔借阅成功，从而满足“防超借”的验收标准。

## 4.4 操作日志对全局业务的可追溯性依赖

4.4.1 业务留痕与审计支撑

系统安全与统计报表（REQ-REPORT-08）依赖于操作日志（REQ-AUDIT-09）。借、还、续借等所有核心事务在流转过程中，均需同步记录操作人、时间及对象标识，以此构建完整的数据追溯链条。

4.4.2 统计报表的数据源依赖

统计报表功能的实现，直接依赖于历史借阅记录与操作日志的数据沉淀。没有底层的业务留痕，热门图书、借阅量等汇总数据将无法被准确提取与导出。

# 五、迭代划分与版本计划

本项目采用“迭代-增量”模型，结合 6 周开发周期,具体计划如下：

5.1 迭代 1：架构与借阅（第 1-2 周）
确立需求基线与数据库架构，开发基础信息管理及借书登记（REQ-BORROW-04）。发布内部可运行版本 V0.5，重点验证借书操作的事务一致性与防超借逻辑。

5.2 迭代 2：闭环与流转（第 3-4 周）
开发还书（REQ-RETURN-05）、续借（REQ-RENEW-06）及逾期管理（REQ-OVERDUE-07），同步实施 CR-001 额度变更。发布内部测试版本 V0.8，重点验证“三表联动”异常回滚机制。

5.3 迭代 3：外围与验收（第 5-6 周）
开发统计报表（REQ-REPORT-08）与操作日志（REQ-AUDIT-09），开展集成测试与并发压测。发布正式上线版本 V1.0，验证并发响应性能并完成用户验收。

# 六、各迭代需求范围

根据系统业务逻辑与需求依赖，各迭代版本遵循“基础支撑—核心闭环—外围增强”的演进路线构建，具体需求范围及规划考量如下：

## 6.1 迭代 1：基础与借阅

本迭代聚焦于打通底层数据与借阅发起的单向流程，纳入范围的需求包括：读者信息管理（REQ-USER-01）、图书信息管理（REQ-BOOK-02）、借书登记（REQ-BORROW-04）以及非功能需求（REQ-NFR-10）。

规划考量：借书操作强依赖于读者与图书的准确录入，因此必须在首个迭代优先构建基础数据管理。同时，借书涉及库存与读者额度的多表联动，需在本阶段一并落实 REQ-NFR-10 定义的并发控制与事务回滚机制，以此奠定系统的底层技术架构。

## 6.2 迭代 2：闭环与流转

本迭代在基础数据之上，重点完成图书流转的完整生命周期，纳入范围的需求包括：还书登记（REQ-RETURN-05）、续借登记（REQ-RENEW-06）及逾期管理（REQ-OVERDUE-07）。

规划考量：归还与续借是对借书业务的状态闭环，涉及大量复杂的异常流程判定（如防重复归还、逾期校验）。在此阶段集中测试“三表联动”的异常回滚，能有效暴露并解决数据一致性问题。此外，根据 CR-001 变更请求，新增的读者分级额度需求（REQ-USER-11）也将在本迭代完成补充实施，由于它依赖的读者表与借书主链路已在迭代 1 稳定，此时介入变更成本最低且风险可控。

## 6.3 迭代 3：检索与监控

本迭代作为系统的外围扩展与收尾，纳入范围的需求包括：图书检索（REQ-QUERY-03）、统计报表（REQ-REPORT-08）及操作日志（REQ-AUDIT-09）。

规划考量：这些需求不直接影响核心借还事务的成败，属于增强型功能。图书检索能提升管理员的查询效率；操作日志为系统提供全局可追溯性；统计报表则依赖于前两个迭代沉淀的历史借阅数据。将此类功能置于末期，可确保在核心主链路绝对稳定后，再着手数据呈现与审计维度的开发。

# 七、任务分解、人员分工与工作量估算

本项目由3-4人小组承担，成员在项目中兼任多重角色，以确保开发、测试与质量保证活动的高效运转。具体分工及工作量安排如表 7-1 所示：

表 7-1 项目人员分工与职责矩阵

| 角色 | 负责人 | 主要任务分解 | 工作量估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长/CCB/开发 | 蒋福静 | 统筹与核心开发：负责系统架构设计与核心借还事务代码开发；担任代码审查主审；主持CCB审批，把控整体进度与基线管理。 | 极高（核心攻坚，全生命周期参与） |
| 需求分析师 | 汪雨婷 | 需求与基线管理：负责需求获取、需求池维护与SRS编写；主持需求评审；维护需求基线V1.0与V1.1。 | 较高（前期高强度，后期需支持变更影响分析） |
| QA/测试员 | 黎彦伶 | 质量保证与追踪：维护需求跟踪矩阵；编写并执行测试用例；检查过程合规性；记录缺陷与回归结果，协助实施CR-001变更测试。 | 高（贯穿全流程，重点保障质量出口准则） |
| 开发代表 | 曾悦涛 | 业务开发与数据设计：负责数据库表结构设计；开发归还、续借等外围业务逻辑；确认需求可实现性；协助缺陷定位与修复。 | 高（贯穿开发与联调阶段） |
| 用户代表 | 图书馆管理员（线上） | 业务确认：确认需求符合图书馆日常管理实际；参与核心业务流程的验收与确认。 | 适中（关键节点参与评审与验收） |

# 八、迭代里程碑和交付物

里程碑是检验各迭代工作是否达到出口准则的关键节点。本项目共设三个核心里程碑，主要关注阶段性成果的正式固化与评审交付。具体规划如表 8-1 所示：

表 8-1 项目迭代里程碑与交付物清单

| 里程碑节点 | 时间节点 | 核心目标 | 出口准则 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1：主链路跑通 | 第 2 周末 | 确立底层技术框架与核心借书流程 | 借阅主链路联调通过，无严重缺陷 | 需求基线 V1.0、架构与数据库设计文档、核心代码 |
| M2：业务闭环 | 第 4 周末 | 完成借还生命周期闭环，消化变更 | 三表联动异常回滚机制验证通过 | 需求基线 V1.1、业务模块代码、单元测试记录、需求跟踪矩阵 |
| M3：正式交付 | 第 6 周末 | 全面验收与生产环境部署准备 | 并发压测通过，无致命及严重缺陷 | 全套测试报告、部署文档、最终系统安装包 |

# 九、测试与验收计划

为确保系统满足“强事务、高可靠性”的核心质量属性，本项目将制定严格的测试策略与验收标准。

9.1 测试策略

重点开展事务一致性与并发冲突的专项测试。针对借还操作，全面覆盖正常流转、超额度拦截、防重复提交等业务场景；利用 JMeter 压测工具模拟多终端并发借阅，验证底层乐观锁机制。同时，通过人为注入数据库异常，验证“三表联动”的事务回滚机制是否 100% 生效。

9.2 验收标准

系统交付前需满足以下质量红线：测试用例整体通过率不低于 98%；无致命及严重级别缺陷遗留；核心事务回滚与并发测试用例必须 100% 通过。

9.3 验收方式

采用业务场景验收法，由用户代表（图书馆管理员）在测试环境中进行实操确认。重点检查借还流程是否顺畅，以及图书库存、读者额度与借阅记录三表数据在极端操作下是否始终保持强一致，以此作为最终验收依据。

# 十、风险、资源及进度安排

本项目周期短、任务重，且涉及高并发事务处理。团队在项目初期即建立风险登记册，对核心风险实施动态监控与闭环应对。

表 10-1 项目风险与资源管控计划

| 风险类别 | 风险描述 | 应对策略与管控措施 |
| --- | --- | --- |
| 进度风险 | 6 周开发周期紧张，若某一迭代延期，极易挤占测试与联调时间。 | 范围控制：严格执行 MoSCoW 排序，优先保障 Must 级需求交付；若出现延期，果断将非核心的 Should/Could 级需求延后。 |
| 技术风险 | 多终端并发借阅易出现超借现象，或数据库死锁导致事务失败。 | 架构前置：在第一迭代即引入行锁/乐观锁机制；尽早开展并发专项压测，发现问题立即修复，杜绝技术债后置。 |
| 人员风险 | 3-4 人小团队，成员普遍兼任开发、测试与 QA 等多重角色。 | 职责明晰：明确各环节的责任边界与交接标准；通过每周例会同步进度，避免因角色冲突形成进度瓶颈。 |
| 资源保障 | 团队协作与代码版本管理如果混乱，易导致代码覆盖或文档丢失。 | 工具支撑：全面使用 Git 进行版本控制与分支管理；利用在线共享文档库（如飞书/腾讯文档）沉淀需求与代码审查记录。 |

# 十一、需求变更与计划调整规则

为维护需求基线的严肃性，防止范围蔓延（Scope Creep），本项目建立严格的变更控制流程：

11.1 变更申请与审批

基线建立后，任何需求改动均禁止口头或私下修改。提出人必须填写《变更请求单》（CR），说明变更理由与紧急程度。变更需提交 CCB（变更控制委员会）评审，并由 QA 协同出具《影响分析报告》，量化评估对代码、测试用例及当前迭代进度的影响。

11.2 计划调整与实施规则

若评估结果显示变更导致工作量增加超过 0.5 人日，或威胁到里程碑节点，需由组长重新调整本迭代计划。若属于同类系统常见细节调整（如 CR-001 分级借阅额度），经审批后可在当迭代内直接吸收消化。所有通过的变更在实施验证后，必须同步更新需求跟踪矩阵，并升级需求基线版本，确保全流程可追溯。