## Sheet1
需求ID | 需求名称 (基线版本) | 需求优先级 | 设计模块 (细分) | 精确到方法的代码类/文件 (负责人) | 关联数据库表/关键字段 | 关联测试用例 (编号/名称) | 关联缺陷 (BUG) | 跟踪状态
REQ-USER-01 | 读者信息管理 (V1.1修订) | Must | 读者实体与额度字段 | entity/Reader.java (蒋) | reader 表 | TC-BORROW-01 (正常借书) | -
|  |  |  | mapper/ReaderMapper.java (蒋) | 包含 reader_type 字段
REQ-USER-11 | 分级借阅额度 (CR-001新增) | Must | 额度校验规则引擎 | service/impl/BorrowServiceImpl.java | 依据 reader.reader_type 读取 5/10/15 规则 | TC-BORROW-05 (研一借第6本) | -
|  |  |  | -> checkQuota() 方法 |  | TC-BORROW-06 (教师借书)
REQ-BOOK-02 | 图书信息管理 (V1.0) | Must | 图书实体与库存状态 | entity/Book.java (蒋) | book 表 | TC-BORROW-01 (正常借书) | -
|  |  |  | mapper/BookMapper.java (蒋) | isbn, available
REQ-QUERY-03 | 图书检索 (V1.0) | Should | 图书模糊查询 | mapper/BookMapper.java | book 表 | TC-QUERY-01 (模糊检索) | -
|  |  |  | -> selectByTitleOrAuthor() | 返回 available 状态
REQ-BORROW-04 | 借书登记 (V1.1修订) | Must | 借书事务与并发控制 | controller/BorrowController.java (蒋) | borrow_record 插入 | TC-BORROW-01 (正常) | BUG-001
|  |  |  | service/impl/BorrowServiceImpl.java (蒋) | book 扣减 | TC-BORROW-02 (超额度) | (并发超借，行锁修复)
|  |  |  | -> borrowBook() 方法 | reader 增加 | TC-BORROW-03 (并发借)
|  |  |  | mapper/BorrowRecordMapper.java (曾) |  | TC-BORROW-04 (事务回滚)
TC-BORROW-07 (异常读者)
REQ-RETURN-05 | 还书登记 (V1.0) | Must | 还书事务与逾期判断 | controller/ReturnController.java (曾) | 查询 status=未归还 | TC-RETURN-01 (正常) | -
|  |  |  | service/impl/ReturnServiceImpl.java (曾) | 更新 return_date | TC-RETURN-02 (逾期)
|  |  |  | -> returnBook() 方法 | 恢复 book.available | TC-RETURN-03 (重复)
TC-RETURN-04 (无记录)
REQ-RENEW-06 | 续借登记 (V1.0) | Should | 续借前置校验 | service/impl/RenewServiceImpl.java | 校验 status 及 renew_count | TC-RENEW-01 (正常续借) | -
|  |  |  | -> renewBook() 方法 | due_date 加 30 天 | TC-RENEW-02 (拒绝二次)
REQ-OVERDUE-07 | 逾期管理 (V1.0) | Must | 定时扫描任务 | job/OverdueScanJob.java | 批量更新 borrow_record.status 为已逾期 | TC-RETURN-02 (连带验证) | -
-> scanOverdueRecords()
REQ-NFR-10 | 事务一致性与可靠性 (V1.0) | Must | 全局事务与异常处理 | config/TransactionConfig.java | 跨表联动：reader, book, borrow_record | TC-BORROW-03 (并发控制) | BUG-001
|  |  |  | common/GlobalExceptionHandler.java |  | TC-BORROW-04 (写库失败回滚) | (已闭环)
各 Service 层 @Transactional
REQ-AUDIT-09 | 操作日志 (V1.0) | Should | 日志切面/AOP | common/OperationLogAspect.java (待写) | audit_log 表 (待建) | 暂无 | -
REQ-REPORT-08 | 统计报表 (V1.0) | Could | 报表生成服务 | controller/ReportController.java (待写) | 聚合查询 borrow_record | 暂无 | -