《需求规划说明书》

版本记录表

| 版本号 | 日期 | 作者 | 状态 | 基线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-12 | 黎彦伶 | 已评审 | 需求基线 V1.0 |
| V1.1 | 2026-10-23 | 黎彦伶 | 已评审并基线 | 需求基线 V1.1 |

基线声明:本文档V1.0 对应需求基线V1.0;经变更请求CR-001､CCB-001 审批 后升版至V1.1,与需求池V1.1､需求分析报告V1.1 保持基线版本对齐;软件运行版 本与需求基线映射关系:V0.5￫基线V1.0;V0.8/V1.0￫基线V1.1｡

一、文档目的与规划依据

1.1 文档目的

本文档为“图书借阅和归还登记系统”提供完整需求规划指导。通过明确需求迭代划分、任务分解、进度安排及验收标准，保障 3-4 人小组在 6 周开发周期内，有序交付满足强事务、高可靠性核心质量属性的软件版本；同时为后续测试用例设计、变更控制、需求跟踪提供统一基线基准，保证需求池、需求分析报告、测试文档、跟踪矩阵全链路双向可追溯。

1.2 规划依据

本需求规划基于以下四个维度编制：

1. 课程任务依据：《软件过程》课程实践作业 2 任务书，项目总目标：6 周完成开发与上线。

2. 过程模型依据：《软件过程定义说明书》选定的迭代-增量开发模型，配套三阶段增量开发计划。

3. 项目约束依据：周期仅 6 周、团队人员兼任角色、系统必须满足强事务、高可靠性的质量约束。

4. 需求基线依据：《需求池文档（D1）》原始需求清单、《需求分析报告（D2）》MoSCoW 优先级划分结果；CR-001 变更审批结果（CCB-001）作为 V1.1 版本正式规划输入。

二、项目总体目标与范围

2.1 项目总体目标

1. 功能目标：完整实现图书检索、借阅登记、归还登记、续借、逾期管理、操作日志、统计报表等业务；打通借还全业务主链路，替代人工纸质登记。

2. 质量目标：核心借还事务保证强事务一致性，多表联动操作零脏数据；系统月度可用率≥99%；核心业务接口响应时间≤2s；杜绝超借、重复提交问题；管理员完成核心业务操作步骤≤3 步。

3. 进度目标：6 周内分 3 轮迭代完成需求开发、系统设计、编码、集成测试与部署上线，按期交付可运行版本。

2.2 系统范围

本系统为校园网 B/S 架构 Web 应用，面向图书馆 PC 端管理员，核心业务实体为图书、读者、借阅记录三表联动。

系统边界说明：仅开发后台管理功能，不开发读者移动端小程序与 App；本期不实现自助借还硬件对接、图书预约功能，该两项归入二期候选需求管理；仅聚焦核心借还事务与数据一致性，集中资源保障强事务与并发控制落地。

三、需求优先级及排序规则

3.1 排序规则

采用 MoSCoW（Must/Should/Could/Won’t）优先级划分，优先保障核心业务闭环：

1. Must（必须有）：构成业务主链路，保障事务一致性与数据准确性；

2. Should（应该有）：完善业务闭环，提升流程完整性；

3. Could（可以有）：增强类辅助功能，仅在核心功能稳定后开发；

4. Won’t（本期不做）：自助硬件对接、图书预约、摄像头视觉识别，统一纳入二期管控。

3.2 优先级划分结果

| 优先级（MoSCoW） | 需求 ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Must（必须有） | REQ-BORROW-04、REQ-RETURN-05、REQ-USER-01、REQ-BOOK-02、REQ-OVERDUE-07、REQ-NFR-10、REQ-USER-11 | 覆盖借还事务、读者/图书基础档案、逾期管理、非功能基线；REQ-USER-11（分级借阅额度）经由 CR-001 变更，于迭代 2 补充实施 |
| Should（应该有） | REQ-QUERY-03、REQ-RENEW-06、REQ-AUDIT-09 | 图书检索、续借、操作审计日志；其中 REQ-AUDIT-09 属于迭代 3 待实现内容 |
| Could（可以有） | REQ-REPORT-08 | 借阅统计报表导出；迭代 3 开发，本期基线测试暂不覆盖 |

3.3 规划一致性说明

Must 级需求不再限定迭代 1 一次性交付，改为按业务依赖分批落地：迭代 1 完成借阅发起基础流程；迭代 2 完成归还、逾期流转，同时落地 CR-001 新增的 REQ-USER-11 分级额度变更；早期优先验证事务与并发可靠性，避免一次性开发压力过大。

Should 与 Could 级需求统一放在迭代 2、迭代 3 实施，保证核心主链路优先稳定。

四、需求依赖关系

4.1 基础数据对核心事务的支撑依赖

4.1.1 读者状态与额度前置校验

借书登记（REQ-BORROW-04）依赖读者基础信息（REQ-USER-01）；发起借阅前必须校验读者注册状态、在借图书数量、分级借阅额度（REQ-USER-11），拦截超额借阅。

4.1.2 图书在馆状态基础支撑

借书、还书业务均依赖图书档案（REQ-BOOK-02）；借书校验图书在馆库存；还书自动恢复库存，保证馆藏数据准确。

4.2 动态状态流转的前置依赖

4.2.1 逾期状态对时间字段的依赖

逾期管理（REQ-OVERDUE-07）依赖借阅记录的应还日期；系统每日比对当前日期与应还日期，自动标记逾期记录。

4.2.2 续借操作对业务状态机的约束

续借登记（REQ-RENEW-06）仅校验借阅记录处于未逾期、未归还状态；本期无图书预约机制，删除续借前置条件“且关联图书未被他人预约”，仅保留状态校验规则。

4.3 事务与并发控制的底层技术依赖

4.3.1 三表联动的原子性约束

借书操作涉及读者表、图书表、借阅记录表三表同时更新，必须封装在同一个数据库事务中；一旦出现异常，自动整体回滚，杜绝脏数据，满足 REQ-NFR-10 事务一致性要求。

4.3.2 并发场景下的锁机制支撑

多管理员同时借阅同一本图书时，统一采用数据库行锁 + 应用层防重复提交组合方案，防止超借与并发冲突。

历史决策备注：初稿选用乐观锁方案；经过 BUG-001 原型验证后，经 CCB 评审正式调整为当前方案，全文档口径统一，不再出现多种锁机制描述。

4.4 操作日志对全局业务的可追溯性依赖

4.4.1 业务留痕审计支撑

借、还、续借全部核心操作必须写入操作日志（REQ-AUDIT-09），记录操作人、操作时间、业务对象，形成完整追溯链路；该需求属于迭代 3 范围，当前基线状态为：已基线 - 待实现（迭代 3）- 测试用例待补。

4.4.2 统计报表数据源依赖

统计报表（REQ-REPORT-08）依赖历史借阅记录与操作日志；该需求同样属于迭代 3 开发内容，基线状态标注为：已基线 - 待实现（迭代 3）- 测试用例待补；本期 V1.1 基线测试不覆盖报表与日志模块，迭代 3 阶段补充测试用例。

五、迭代划分与版本计划

项目采用迭代-增量模型，6 周周期拆分为 3 轮迭代：

5.1 迭代 1：架构与借阅（第 1–2 周）

搭建数据库与系统架构；开发读者、图书基础信息管理、借书登记（REQ-BORROW-04）；落地事务回滚与并发锁机制；发布版本 V0.5；验证借书事务一致性与防超借逻辑。

5.2 迭代 2：业务闭环与变更落地（第 3–4 周）

开发还书登记、续借、逾期管理；同步实施 CR-001 变更，完成 REQ-USER-11 分级借阅额度开发；发布版本 V0.8；重点验证三表联动异常回滚、并发借阅控制。

5.3 迭代 3：外围功能与验收测试（第 5–6 周）

开发图书检索、操作日志、统计报表；开展集成测试与并发压测；发布正式版本 V1.0；完成全量验收。

六、各迭代需求范围

6.1 迭代 1：基础与借阅

纳入需求：REQ-USER-01、REQ-BOOK-02、REQ-BORROW-04、REQ-NFR-10。

规划考量：基础档案是借阅业务前提；同时在迭代 1 完成事务与并发锁技术方案落地，提前解决数据一致性问题，避免后期技术返工。

6.2 迭代 2：闭环与流转

纳入需求：REQ-RETURN-05、REQ-RENEW-06、REQ-OVERDUE-07、REQ-USER-11（CR-001 新增变更）。

规划考量：归还、续借完成业务闭环；新增分级借阅额度依托已稳定的读者与借书流程，在迭代 2 实施变更，改造代价最低、风险可控；续借流程取消预约校验，与 TC-02 决策保持一致。

6.3 迭代 3：检索与监控

纳入需求：REQ-QUERY-03、REQ-AUDIT-09、REQ-REPORT-08。

规划考量：检索、日志、报表均属于辅助增强功能，不影响核心借还事务；两个需求均标记为迭代 3 待实现，本期基线测试不覆盖，迭代 3 再补充测试用例，避免基线范围误判。

七、任务分解、人员分工与工作量估算

本项目由 3-4 人小组承担，成员在项目中兼任多重角色。具体分工及工作量安排如表 7-1 所示：

表 7-1 项目人员分工与职责矩阵

| 角色 | 负责人 | 主要任务分解 | 工作量估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长/CCB/开发 | 蒋福静 | 系统架构设计、核心借还事务编码；代码评审；基线版本管控、CCB 变更审批；统筹全项目进度 | 极高（全周期核心攻坚） |
| 需求分析师 | 汪雨婷 | 需求池维护、需求分析报告编制；组织需求评审；维护 V1.0/V1.1 两条基线；登记二期候选需求 R-10 | 较高（前期高强度，后期负责变更影响分析） |
| QA/测试员 | 黎彦伶 | 维护需求跟踪矩阵；编写 TC-NFR 系列非功能测试用例；执行测试、记录缺陷；评审问题闭环复核；同步全文档口径 | 高（贯穿全流程，保障基线与测试一致性） |
| 开发代表 | 曾悦涛 | 数据库表结构设计；开发归还、续借业务；补全 NFR 验证用例；完善缺陷台账与测试执行记录；统一全文档并发锁文字 | 高（开发+联调+测试落地） |
| 用户代表 | 图书馆管理员 | 业务场景确认；参与核心流程验收；确认二期需求范围 | 适中（仅关键评审节点参与） |

八、迭代里程碑和交付物

里程碑是检验各迭代工作是否达到出口准则的关键节点。本项目共设三个核心里程碑，具体规划如表 8-1 所示：

表 8-1 项目迭代里程碑与交付物清单

| 里程碑节点 | 时间节点 | 核心目标 | 出口准则 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1：主链路跑通 | 第 2 周末 | 搭建技术框架，打通借书主流程 | 借阅事务联调通过，无严重缺陷；并发锁方案验证完成 | 需求基线 V1.0、架构设计文档、数据库脚本、核心代码 |
| M2：业务闭环 | 第 4 周末 | 完成借还全生命周期，消化 CR-001 变更 | 三表联动事务回滚 100% 生效；REQ-USER-11 分级额度验证通过；续借无预约校验 | 需求基线 V1.1、业务模块代码、单元测试记录、需求跟踪矩阵 |
| M3：正式交付 | 第 6 周末 | 完成外围功能开发，全量验收 | ≥5 终端并发压测通过；无致命、严重缺陷；NFR 全部指标验证完成 | 全套测试报告、部署文档、系统安装包、完整缺陷台账 |

九、测试与验收计划

为确保系统满足“强事务、高可靠性”的核心质量属性，本项目制定严格的测试策略与验收标准。以下测试策略已补全 REQ-NFR-10 全部六项指标的验证方法。

9.1 测试策略

1. 事务一致性测试：针对借书、还书三表联动，人为制造数据库异常，验证事务回滚机制（对应用例 TC-BORROW-04），保证无脏数据。

2. 并发压测（同步锁机制）：使用 JMeter 工具模拟≥5 个管理员终端同时发起借阅操作，验证“数据库行锁 + 应用层防重复提交”方案，杜绝超借问题；对应新增 TC-NFR-01 并发压测用例，补齐原先双终端测试不足的风险。

3. 非功能指标全项验证（REQ-NFR-10 六项指标）：

（1）并发防超借：JMeter≥5 终端并发测试，TC-NFR-01；

（2）防重复提交：模拟同一账号连续多次点击提交，校验仅生成一条业务记录，TC-NFR-02；

（3）接口响应时间：核心借还操作响应≤2s，使用 JMeter 采集接口耗时，TC-NFR-03；

（4）易用性核查：管理员完成一笔借还业务操作步骤≤3 步，人工走查业务流程，TC-NFR-04；

（5）系统可用率：按月统计系统在线运行时长，月度可用率≥99%；上线后持续监控运行时长，按月出具可用性统计报告；

（6）事务原子性：三表联动异常自动回滚，TC-BORROW-04。

4. 范围管控：REQ-AUDIT-09、REQ-REPORT-08 属于迭代 3 待实现内容，本期 V1.1 基线测试不开展，迭代 3 阶段再补充对应测试用例，跟踪矩阵统一标注“已基线-待实现（迭代 3）-测试待补”。

9.2 验收标准

1. 所有功能测试用例通过率≥98%；

2. 无致命、严重级别缺陷遗留；

3. 非功能需求全部验证通过：事务回滚、≥5 终端并发控制、防重复提交、响应时长、操作步数、月度可用率全部达标；

4. 续借流程已删除预约前置条件，与 TC-02 决策保持一致。

9.3 验收方式

由用户代表在测试环境开展业务场景实操验收；重点核验多表数据一致性、并发借阅不超借、异常操作自动回滚；二期需求（自助硬件、图书预约、摄像头识别）不再纳入本期验收范围。

十、风险、资源及进度安排

本项目周期短、任务重，且涉及高并发事务处理。团队在项目初期即建立风险登记册，对核心风险实施动态监控与闭环应对。

表 10-1 项目风险与资源管控计划

| 风险类别 | 风险描述 | 应对策略与管控措施 |
| --- | --- | --- |
| 进度风险 | 6 周周期紧张，任一迭代延期会挤占测试时间 | 严格执行 MoSCoW 优先级；优先保障 Must 级需求；若进度滞后，直接将日志、报表等 Could 级功能延后到二期开发，严控范围蔓延 |
| 技术风险（文字已同步更新锁机制） | 多终端并发借阅出现超借、死锁，造成数据不一致 | 迭代 1 就落地数据库行锁 + 应用层防重复提交方案；提前开展≥5 终端并发压测；把并发问题在前期解决，不遗留技术债；同步更新所有测试文档、跟踪表中的锁机制描述，全文口径统一 |
| 人员风险 | 小团队全员兼任开发、测试、QA，角色冲突容易延误交付 | 明确每个文档、每一条评审意见的责任人；每周例会同步进度；评审问题逐条闭环，补充修改落点、复核人、关闭依据，杜绝评审结论流于形式 |
| 配置管理风险 | 同一文档存在多版本文件（doc/docx/md），容易出现版本混乱、内容不一致 | 合并所有同名影响分析报告为唯一受控版本；所有变更文件严格按照 CR/IA/CCB/VR 编号归档；基线版本统一锁定，不随意修改已评审内容 |

补充二期需求管控：R-10 摄像头视觉识别需求，评审结论为“二期优化、本期不实现”；已在需求池登记为已记录-二期候选，负责人蒋福静，复审时机设定为迭代 3 末期或二期项目启动评审，避免二期需求丢失。

十一、需求变更与计划调整规则

11.1 变更申请与审批

基线固化之后，禁止口头变更。所有需求修改必须提交正式变更请求单（CR），写明变更理由、影响范围；由 CCB 组织评审，QA 出具影响分析报告，评估对代码、测试用例、迭代进度的影响；所有变更必须留下书面审批记录。

本次 CR-001 变更（新增 REQ-USER-11 分级借阅额度）已经完成 CCB-001 审批，全文档同步升版至 V1.1，基线同步更新。

11.2 计划调整与跟踪闭环规则

1. 若变更造成工作量增加超过 0.5 人日，或将影响里程碑节点，由组长重新调整迭代计划；

2. 小幅变更（如 CR-001）可在当前迭代内直接消化，不调整整体里程碑；

3. 所有变更完成开发与测试后，必须同步更新需求跟踪矩阵、测试用例、文档版本；

4. 评审意见闭环规范（对应 P3-1 整改项）：R-01~R-09 每条评审记录必须补充三项内容：①修改落点（文档章节+需求 ID）；②复核人（QA 黎彦伶）+复核日期；③关闭依据（对应修订后的文档段落）；R-01 乐观锁改行锁的技术调整，作为 BUG-001 跟踪项完整闭环，形成复核证据链。

11.3 需求跟踪状态管控

1. 需求跟踪矩阵“跟踪状态”列逐行填写：已基线-已实现-已验证；BUG-001 缺陷行标注为“已关闭”；

2. 测试执行记录补齐 14 条完整记录，执行日期统一晚于基线日期，补齐执行人、测试结果，消除“仅 1 条记录却统计 100% 通过率”的矛盾；

3. 缺陷台账补齐完整状态流：发现人→责任人指派→修复方案→复测证据→关闭日期+关闭人，保证缺陷全流程可追溯。

十二、文档整改闭环自查清单

1. P1 基线与并发口径：V1.0/V1.1 版本时间线单调有序；TC-02 决策落地；全文统一使用“数据库行锁+应用层防重复提交”，无多种锁机制冲突；

2. P2 需求一致性：11 项需求 ID、优先级、迭代范围在需求池、规划说明书、分析报告、跟踪矩阵完全一致；需求→库表→测试用例双向可追溯；NFR-10 六项指标全部补齐 TC-NFR 验证用例；AUDIT-09、REPORT-08 统一标注“已基线-待实现（迭代 3）-测试待补”；

3. P3 评审与台账：全部评审意见补充修改落点、复核人、关闭依据；跟踪状态逐行填写；14 条测试执行记录、缺陷台账完整可溯源；TC-02 续借预约前置条件已删除；R-10 摄像头需求纳入二期候选管控；

4. 范围同步：本期不做自助硬件、图书预约，规划文档、测试用例全部同步修改，无遗留冲突文字。